PARKSMART
Arquitectura tecnológica, desarrollo y presupuesto estimado

Documento de estimación académica | Valores en COP aproximados

Conversión presupuestal usada: USD 1 = COP $3,209. Es una tasa de trabajo para comparar ofertas; verificar la TRM y comisiones al momento de contratar.

# 1. Descripción del proyecto

ParkSmart es una aplicación móvil para que ciudadanos registren reportes de vehículos presuntamente estacionados de manera indebida en Bogotá. La solución contempla captura de evidencia, ubicación en mapa, envío del reporte, almacenamiento y consulta, además de un componente de IA que puede apoyar la lectura o clasificación de imágenes. La IA no determina por sí sola una infracción: la validación corresponde a la autoridad competente.

# 2. Arquitectura y programación propuesta

| Módulo de programación | Tecnología | Actividades concretas de desarrollo | Tiempo estimado | Costo estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | Kotlin + Android Studio | Diseñar pantallas; registro/inicio de sesión; formulario de reporte; permisos de ubicación y cámara; mapa; adjuntar evidencia; consultar estado del reporte. | 4–7 semanas | $5.000.000–$12.000.000 |
| Backend / API principal | Kotlin o Java + Spring Boot | Programar endpoints REST; autenticación y validaciones; lógica de reportes; estados; gestión de usuarios; conexión con base de datos; documentación de API. | 3–5 semanas | $4.000.000–$9.000.000 |
| Base de datos | MySQL | Diseñar tablas y relaciones; crear usuarios, reportes, estados y referencias de evidencias; consultas, índices y migraciones. | 4–8 días | $800.000–$2.000.000 |
| Servicio de IA | Python + FastAPI | Crear endpoint para recibir imagen; integrar un modelo existente de visión/OCR; devolver resultado estructurado y nivel de confianza; registrar errores y límites. | 2–5 semanas | $2.500.000–$7.000.000 |
| Mapas y geolocalización | Google Maps SDK / Platform | Integrar mapa; mostrar ubicación; permitir selección de punto; obtener coordenadas y asociarlas al reporte. El uso de APIs puede generar cargos aparte. | 3–7 días (en paralelo) | Incluido en desarrollo móvil; consumo de API aparte |
| Integración y pruebas | Pruebas de app, API, IA y MySQL | Probar flujos completos; validar permisos, errores y datos; corregir fallos; revisar seguridad básica; preparar documentación y entrega. | 2–3 semanas | $2.000.000–$5.000.000 |
| Despliegue y entrega | Servidor / nube + herramientas de despliegue | Configurar entorno, variables y base de datos; desplegar API y microservicio; revisar logs; entregar código fuente e instrucciones técnicas. | 4–8 días | $1.000.000–$2.500.000 |

Aplicación móvil Android: Kotlin, Android Studio y Google Maps SDK. Incluye pantallas, formularios, geolocalización, captura/selección de evidencia, envío y seguimiento básico del reporte.

Backend principal: Kotlin o Java con Spring Boot. Expone una API REST, valida datos, gestiona usuarios y reportes, coordina el almacenamiento y conecta la app con MySQL y el servicio de IA.

Base de datos: MySQL. Guarda usuarios, reportes, coordenadas, fechas, estados y referencias a evidencias. Las imágenes se almacenan preferiblemente en almacenamiento de archivos/objetos, no como archivos pesados dentro de tablas.

Microservicio de IA: Python con FastAPI para recibir imágenes/datos y ejecutar un modelo de visión/OCR o una integración con un servicio de IA. Debe devolver resultados orientativos, nivel de confianza y errores; no emitir sanciones.

Integraciones y operación: Google Maps Platform, autenticación, almacenamiento de imágenes, pruebas, despliegue, monitoreo y documentación de API.

# 3. Breve reseña histórica de las tecnologías

Kotlin: JetBrains presentó el proyecto en 2011 y publicó la versión estable 1.0 en febrero de 2016. Google anunció soporte oficial de Kotlin para Android en 2017. Se propone para la aplicación Android por su integración con el ecosistema Android. Fuente: https://kotlinlang.org/docs/faq.html y https://kotlinlang.org/lp/10yearsofkotlin/past/

Python: creado por Guido van Rossum; su primera versión pública apareció en 1991. Se propone para el microservicio de IA por su ecosistema de aprendizaje automático y procesamiento de imágenes. Referencia histórica: https://www.python.org/doc/essays/foreword/

Java: presentado públicamente por Sun Microsystems en 1995. Es relevante porque Spring Boot se ejecuta sobre la JVM y el backend puede implementarse en Java o Kotlin. Fuente: https://www.java.com/en/download/help/whatis_java.html

Spring Boot: proyecto del ecosistema Spring para simplificar la creación de aplicaciones Java y servicios web. Documentación: https://spring.io/projects/spring-boot

FastAPI: framework de Python para construir APIs; el proyecto fue presentado en 2018. Documentación: https://fastapi.tiangolo.com/

MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional cuyo desarrollo comenzó en 1994 y cuya primera versión pública apareció en 1995. Documentación: https://www.mysql.com/about/

Google Maps Platform: conjunto de APIs y SDKs de mapas, lugares y rutas. El uso puede generar cargos según producto y volumen; se debe revisar la tarifa vigente: https://mapsplatform.google.com/pricing/

# 4. Referencias de ofertas reales de freelancers

Las ofertas siguientes son precios publicados de paquetes concretos, no cotizaciones personalizadas de ParkSmart. Sus alcances suelen ser limitados; no deben sumarse como si cubrieran automáticamente toda la solución.

# 5. Ofertas publicadas y enlaces verificables

| Componente / oferta publicada | Paquete y alcance descrito | Precio USD | COP aprox. | Plazo publicado | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Android + Spring Boot (Fiverr, Priyanshu S.) | Básico: app 1–2 pantallas; estándar: app + API (hasta 3 endpoints); premium: solución full-stack | 20 / 40 / 90 | 64,180 / 128,360 / 288,810 | 3 / 5 / 7 días | https://www.fiverr.com/priyanshu_sh_28/develop-android-app-with-rest-api-backend |
| Backend Spring Boot (Fiverr, Muhammad Naeem) | CRUD básico / APIs complejas con BD / backend con seguridad JWT | 100 / 250 / 500 | 320,900 / 802,250 / 1,604,500 | 7 / 14 / 30 días | https://www.fiverr.com/m_naeem9/develop-fully-backend-spring-boot-app-in-java-or-kotlin |
| Backend Spring Boot + MySQL (Fiverr, Sandeep) | Backend básico / APIs complejas y BD / backend con seguridad JWT | 300 / 800 / 1,500 | 962,700 / 2,567,200 / 4,813,500 | 7 / 14 / 30 días | https://es.fiverr.com/sandeep2042001/develop-spring-boot-backend-with-mysql |
| Kotlin / Android (Upwork) | Directorio de perfiles; tarifa individual depende del profesional | 18–39/h (rango publicado) | 57,762–125,151/h | Por horas | https://www.upwork.com/hire/kotlin-developers/ |
| Desarrollador Kotlin en Bogotá (Upwork) | Perfil localizado; tarifa publicada de un profesional | 34/h | 109,106/h | Por horas | https://www.upwork.com/hire/kotlin-developers/co/bogota/ |
| Desarrollo Android (Fiverr, guía de costos 2026) | Guía de mercado, no oferta individual; presenta rangos y factores de complejidad | Variable | No aplica | Depende del alcance | https://www.fiverr.com/resources/guides/costs/android-developer |
| Python / FastAPI (Fiverr) | Oferta de API REST básica con pocos endpoints; no equivale a construir un modelo de visión propio | 15 / 35 / 40 | 48,135 / 112,315 / 128,360 | 3 / 5 / 7 días | https://www.fiverr.com/mohsin_fareed09/build-backend-apis-and-ai-ml-solutions-with-python |
| MySQL (Upwork Project Catalog) | Tareas SQL/diseño de alcance pequeño, no una base de datos completa para producción | 10 / 25 / 50 | 32,090 / 80,225 / 160,450 | Básico: 2 días; otros varían | https://www.upwork.com/services/product/development-it-mysql-database-design-sql-queries-reports-2008116685152951408 |
| Backend Spring Boot (Fiverr, Farzanda) | Servicio de APIs, integraciones y backend; solicitar precio/plazo personalizado | Cotización | — | Por acordar | https://www.fiverr.com/farzanda/do-java-java-task-java-programming |

Importante: los paquetes de bajo precio cubren entregables pequeños. No incluyen necesariamente autenticación completa, mapa, carga segura de evidencias, controles de abuso, despliegue, pruebas ni un modelo de IA entrenado.

# 6. Cronograma y presupuesto de desarrollo por fase

| Fase | Trabajo de programación / entregable | Duración estimada | Presupuesto referencial COP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis y diseño | Requisitos, flujos, prototipo y definición de endpoints | 1–2 semanas | $1,000,000–$2,500,000 |
| 2. Diseño de datos | Modelo relacional, tablas, índices, relaciones y migraciones MySQL | 4–8 días | $800,000–$2,000,000 |
| 3. Backend principal | API Spring Boot, usuarios, reportes, validaciones, estados, seguridad básica | 3–5 semanas | $4,000,000–$9,000,000 |
| 4. App Android | Pantallas Kotlin, permisos, mapa, formulario, cámara/galería, envío y consulta | 4–7 semanas | $5,000,000–$12,000,000 |
| 5. Microservicio IA | API Python/FastAPI, integración de modelo existente y respuesta estructurada | 2–5 semanas | $2,500,000–$7,000,000 |
| 6. Integración y pruebas | Pruebas funcionales, correcciones, integración app/API/IA/BD y documentación | 2–3 semanas | $2,000,000–$5,000,000 |
| 7. Despliegue y entrega | Configuración de servidor, variables, logs, guía técnica y entrega de código | 4–8 días | $1,000,000–$2,500,000 |

Estimación total orientativa del MVP: COP $16,300,000–$40,000,000 (aprox. USD $5,079–$12,465). Duración de calendario: alrededor de 10–16 semanas con trabajo parcialmente paralelo. No es una cotización vinculante.

Alcance supuesto: una app Android, un backend, una base MySQL, un servicio de IA basado inicialmente en modelo existente, pruebas básicas y despliegue inicial. No incluye iOS, entrenamiento de un modelo propio con dataset etiquetado, costos recurrentes de nube/Maps, asesoría legal, moderación humana permanente ni operación institucional.

# 7. Lectura de la estimación

Para un presupuesto más realista, se separa el precio de paquetes publicados de la estimación por horas/entregables de un MVP completo. Las ofertas sirven como referencias de mercado y ejemplos de alcance, pero sus importes bajos no representan el costo integral de ParkSmart. El presupuesto debe ajustarse con requisitos cerrados, número de pantallas, autenticación, tratamiento de imágenes, privacidad, modelo de IA y nivel de pruebas.

# 8. Fuentes técnicas e históricas

Kotlin FAQ: https://kotlinlang.org/docs/faq.html

Historia oficial de Kotlin: https://kotlinlang.org/lp/10yearsofkotlin/past/

Python – Foreword / historia: https://www.python.org/doc/essays/foreword/

Java: https://www.java.com/en/download/help/whatis_java.html

Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot

FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

MySQL: https://www.mysql.com/about/

Google Maps Platform pricing: https://mapsplatform.google.com/pricing/

Upwork Kotlin rates: https://www.upwork.com/hire/kotlin-developers/

Fiverr Android cost guide 2026: https://www.fiverr.com/resources/guides/costs/android-developer

# 2.1 Tabla de tecnologías y programación

La siguiente tabla resume qué tecnología se programa en cada parte del sistema y una referencia breve de su origen histórico.

| Tecnología | Año de creación / lanzamiento | Uso en ParkSmart | Qué se programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotlin | Proyecto anunciado en 2011; versión estable 1.0 en 2016 | Aplicación móvil Android | Pantallas, formularios, permisos, ubicación, mapa, captura de evidencia y comunicación con la API. |
| Java | Presentado públicamente en 1995 | Alternativa compatible con Spring Boot; ecosistema JVM | Clases, lógica de negocio y servicios del backend si se elige Java en lugar de Kotlin. |
| Spring Boot | Lanzado en 2014 | Backend principal (con Kotlin o Java) | API REST, autenticación, reglas de negocio, gestión de reportes, validaciones e integración con MySQL. |
| Python | Primera versión pública en 1991 | Servicio de inteligencia artificial | Procesamiento de imágenes y lógica de IA, usando modelos o bibliotecas existentes. |
| FastAPI | Presentado en 2018 | API del microservicio de IA | Endpoints para recibir evidencia, ejecutar el procesamiento y devolver resultados estructurados. |
| MySQL | Desarrollo iniciado en 1994; primera versión pública en 1995 | Base de datos relacional | Tablas, relaciones, consultas, índices y almacenamiento de metadatos de usuarios y reportes. |
| Google Maps Platform | Google Maps se lanzó en 2005; APIs/SDKs evolucionaron después | Mapa y ubicación | Visualización de mapas, selección de ubicación y georreferenciación según APIs habilitadas. |